Consiliul Naţional pentru Asistenţă

Juridică Garantată de Stat

HOTĂRÎRE

Nr. 5 din 31 martie 2009

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

pentru anul 2009

Întru realizarea politicii în domeniul asistenţei juridice garantate de stat,

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

HOTĂRĂŞTE:

1. A aproba Planul de activitate al Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, pentru anul 2009.

2.  A aduce prezenta hotărîre la cunoştinţa oficiilor teritoriale ale CNAJGS.

Preşedinte al Consiliului 			   Victor Zaharia

Secretar al Consiliului			    Natalia Frîncu

Aprobat: Hotărîrea CNAJGS nr.5  din 31.03.2009

Preşedintele CNAJGS, Victor Zaharia___________

PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI NAŢIONAL

PENTRU ASISTENŢĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT PENTRU ANUL 2009

| Nr. | Obiectiv | Acţiuni întru realizarea obiectivului | Termen de realizare | Parteneri | Indicatori de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perfecţionarea cadrului normativ-juridic în domeniul asistenţei juridice garantate de stat | Publicarea regulamentului cu privire la procedura de solicitarea şi desemnare a avocatului pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind acordarea asistenţei juridice parţial gratuite Actualizarea criteriilor de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate Revizuirea actelor normativ-juridice în domeniul asistenţei juridice garantate de stat, inclusiv statutul juridic al CNAJGS | Aprilie – Mai 2009 Iunie 2009 Iunie 2009 Iulie – Septembrie 2009 | Fundaţia Soros-Moldova Baroul Avocaţilor Baroul Avocaţilor, MJ, Fundaţia Soros-Moldova, Programul comun CoE şi UE | Cadrul normativ perfecţionat, practici uniforme dezvoltate |
| 2 | Consolidarea reţelei de prestatori de servicii de asistenţă juridică calificată | Selectarea a 10 avocaţi publici care vor acorda asistenţă juridică calificată garantată de stat copiilor în conflict cu legea; Desfăşurarea activităţilor de instruire cu avocaţii publici specializaţi în domeniul justiţiei juvenile | Aprilie 2009 Mai – Iunie 2009 | UNICEF, Oficiile Teritoriale ale CNAJGS | Numărul minorilor care vor beneficia de asistenţă juridică calificată |
|  |  | Acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat de către avocaţii publici specializaţi în domeniul justiţiei juvenile | Aprilie – Decembrie 2009 |  |  |
|  |  | Organizarea concursului privind selectarea avocaţilor publici în alte localităţi ale republicii | Septembrie-octombrie 2009 | Baroul Avocaţilor, MJ, Oficiile Teritoriale ale CNAJGS | Numărul beneficiarilor de asistenţă juridică calificată |
|  |  | Desfăşurarea activităţilor de instruire cu avocaţi la cerere în domeniul apărării bazate pe interesul superior al copilului (2 seminare de instruire) | Octombrie – Decembrie 2009 | UNICEF, Baroul Avocaţilor | Numărul de beneficiari ai activităţilor de instruire |
|  |  | Desfăşurarea activităţilor de instruire cu avocaţii publici | Mai-Iulie, Noiembrie 2009 | Fundaţia Soros-Moldova, NORLAM |  |
| 3 | Implementarea prevederilor Legii nr.198-XVI din 26.07.07 ce ţin de acordarea asistenţei juridice primare | Determinarea mecanismului de acordare a asistenţei juridice primare (implementarea unui proiect pilot în cîteva localităţi, inclusiv determinarea localităţilor, selectarea şi instruirea para-juriştilor) | Septembrie – Decembrie 2009 | Fundaţia Soros-Moldova | Proiectul pilot lansat |
|  |  | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de activitatea a para-juriştilor | Octombrie 2009 | Fundaţia Soros-Moldova | Regulamentul aprobat |
|  |  | Determinarea mecanismului de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti | Octombrie 2009 | ONG-urile, donatorii | Testarea mecanismului iniţiată |
| 4 | Consolidarea capacităţii de administrare a sistemului de asistenţă juridică garantată de stat | Desfăşurarea sesiunilor de instruire a personalului Oficiilor Teritoriale şi membrilor CNAJGS (4 sesiuni: sesiune de instruire continuă, abilităţi de comunicare, colectarea datelor statistice, strategia CNAJGS pentru anul 2010) | Iunie – August 2009 | Fundaţia Soros-Moldova, Oficiul Teritorial Chişinău | Nr. de participanţi la activităţile de instruire, Strategia CNAJGS elaborată şi aprobată |
|  |  | Actualizarea listelor avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere şi a altor subiecte Actualizarea şi publicarea pe site a listei avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere şi a avocaţilor publici | Periodic Iunie 2009 Decembrie 2009 |  | Registrul şi listele avocaţilor actualizate |
| 5 | Realizarea altor aspecte ale politicii de stat în domeniul asistenţei juridice garantate de stat. | Aprobarea conceptului mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat (inclusiv discutarea în cadrul unei mese rotunde) | Iulie 2009 | Baroul Avocaţilor, MJ, Fundaţia Soros-Moldova, Oficiul Teritorial Chişinău | Conceptul aprobat |
|  |  | Mediatizarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat: a) Conferinţă Naţională b) Patru seminare regionale c) Emisiuni Radio, TV d) Broşuri infromative e) Menţinerea paginii web a CNAJGS | Octombrie 2009 Iulie 2009 Iulie 2009 Septembrie 2009 permanent | Fundaţia Soros-Moldova, Oficiul Teritorial Chişinău, Programul comun CoE şi UE | Numărul activităţilor de mediatizare |
|  |  | Elaborarea ghidurilor de activitate pentru prestatorii de servicii | Septembrie-Decembrie 2009 | Fundaţia Soros-Moldova, UNICEF, Programul comun CoE şi UE |  |