Consiliul Naţional pentru Asistenţă

Juridică Garantată de Stat

HOTĂRÎRE

nr. 12 din 23 iulie 2010

privind aprobarea Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei

juridice garantate de stat pentru anii 2010-2012 şi a Planului de acţiuni pentru trimestrul 3 şi 4, anul 2010 de implementare a strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anii 2010-2012

Întru realizarea politicii în domeniul asistenţei juridice garantate de stat,

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

HOTĂRĂŞTE:

1. A aproba Strategia de activitate în sistemul de acordare a asistenţei

juridice garantate de stat pentru anii 2010-2012;

2. A aproba Planul de acţiuni pentru trimestrul 3 şi 4, anul 2010 de implementare a strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anii 2010-2012;

3.  A aduce prezenta hotărîre la cunoştinţa oficiilor teritoriale ale CNAJGS.

Preşedinte al Consiliului 			   Victor Zaharia

Secretar al Consiliului			    Olesea Perean

STRATEGIA DE ACTIVITATE ÎN SISTEMUL DE ACORDARE A ASISTENŢEI JURIDICE GARANTATE DE STAT

pentru anii 2010-2012

- PRELIMINARII

Asigurarea accesului liber la justiţie constituie un principiu de bază al statului de drept şi o condiţie obligatorie ce rezultă din actele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Asistenţa juridică efectivă constituie un element de bază al accesului la justiţie şi statul are obligaţia de a garanta asistenţa juridică persoanelor care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru a plăti serviciile juridice.

Obligaţia de acordare a asistenţei juridice calificate rezultă din mai multe acte internaţionale:

a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, din 10 decembrie 1948, art. 2,7,8,10,11;

b) Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, în particular art. 2 şi art. 14 (3d);

c) Convenţia Internaţională cu privire la drepturile copilului, în particular art. 12, 37 (d), art.40 (2b);

d) Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, în particular art. 6.3 ( C ) şi jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului referitoare la articolele respective;

e) Recomandările şi Rezoluţiile Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitoare la:

- Asistenţa juridică gratuită în materie civilă, comercială şi administrativă (No Rec(76)5);

- Asistenţa juridică gratuită şi consultanţă (No Rec(78)8);

- Măsurile de facilitare a accesului la justiţie (No Rec(81)7);

- Accesul efectiv la lege şi justiţie pentru persoane  sărace (No Rec(93)1) şi

- Libertatea de a exercita profesia de avocat (No Rec (2000)21);

Angajamentul de a facilita accesul la justiţie se reflectă şi în documente de politici ce ţin de drepturile omului, justiţie şi afaceri interne, în particular,

1. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, 2009-2013 (Protecţia drepturilor omului, Obiective de guvernare: accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil; Reforma justiţiei, Reformarea legislaţiei procedurale, Reformarea instituţiilor avocaturii şi acordării asistenţei juridice garantate de stat);

2. Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 (Obiectivul 1.1.6. - Asigurarea accesului liber la justiţie, (i) reformarea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat prin instituirea unui mecanism de acces eficient la justiţie pentru persoanele socialmente vulnerabile; (ii) crearea Consiliului Naţional pentru asistenţa juridică garantată de stat şi a oficiilor teritoriale ale acestuia; (iii) informarea cetăţenilor cu privire la formele şi condiţiile de obţinere a asistenţei juridice garantate de stat; (iv) crearea birourilor de avocaţi publici).

3. Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011, (prioritatea nr. 3 - asigurarea unei protecţii sociale eficiente şi juste);

De asemenea, obligaţia de acordare a asistenţei juridice calificate şi efective şi de consolidare a sistemului existent de acordare a asistenţei juridice garantate de către stat rezultă din art. 20 şi art. 26 al Constituţiei Republicii Moldova; prevederile Codului de Procedură Penală, Codului Contravenţional şi Codului de Procedură Civilă.

II. SITUAŢIA CURENTĂ ÎN SISTEMUL DE ACORDARE A ASISTENŢEI JURIDICE GARANTATE DE STAT

Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr. 198-XVI  din  26.07.2007, intrată în vigoare la 01 iulie 2008, include mai multe novaţii cu scopul de a institui un sistem cost-eficient, accesibil şi nediscriminator de asistenţă juridică garantată de stat: nou model de management al sistemului, diversificarea tipurilor de asistenţă juridică garantată de stat şi a categoriilor de persoane autorizate să o acorde, posibilitatea instituirii unui mecanism de monitorizare a calităţii serviciilor acordate, demonstrând şi anumită abordare strategică a domeniului.

Activitatea sistemului în perioada 1 iulie 2008 – 01 iulie 2010 a demonstrat o serie de tendinţe pozitive:

- În ansamblu, sistemul este funcţional: există un minim de reglementări, un minim de calificare a personalului oficiilor teritoriale, anumit grad de informare a solicitanţilor şi beneficiarilor;

- Unii factori de decizie cunosc schema de funcţionare a noului sistem;

- Un număr de avocaţi sunt de acord cu noul sistem şi doresc să-şi îndeplinească profesionist misiunea;

- Rezultatele activităţii avocaţilor publici denotă calitate înaltă şi pot constitui un exemplu pentru calitatea serviciilor acordate în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat;

- Cheltuielile pentru asistenţa juridică garantată de stat, deşi au o pondere redusă în bugetul de stat comparativ cu alte state europene, au crescut de la 3,8 mln pentru 2008 la cîte 6,9 mln lei pentru 2009 şi 2010. Sporirea se datorează expectanţelor de extindere a volumului şi de diversificare a serviciilor, dar în mod special de sporire a calităţii acestora.

Cu toate acestea, se constată o serie de contrîngeri şi deficienţe:

- Statut juridic nedefinitivat al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS).

CNAJGS îşi exercită atribuţiile în baza Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi Regulamentului aprobat prin ordinul Ministerului Justiţiei nr. 18 din 24.01.2008. Deşi Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat prevede că CNAJGS este persoană juridică de drept public, în realitate acesta funcţionează mai degrabă ca un consiliu de experţi, cu atribuţii decizionale. Întrunindu-se cu regularitate în şedinţe şi examinînd chestiuni ce au importanţă pentru funcţionarea sistemului, în acelaşi timp Consiliul nu are resurse umane şi pîrghii manageriale suficiente de monitorizare a executării deciziilor sale şi de administrare continuă a activităţii sistemului.  Astfel, nu există o legătură administrativă între oficiile teritoriale care funcţionează în regim permanent şi CNAJGS, care funcţionează doar în timpul şedinţelor. De fapt, oficiile teritoriale nu au un organ ierarhic superior.

În acelaşi context, nu sunt clar delimitate atribuţiile secretariatului, CNAJGS şi Ministerului de Justiţie. CNAJGS adoptă decizii, care sunt (trebuie să fie) aduse la îndeplinire de către secretariatul asigurat de Ministerul de Justiţie şi Oficiile teritoriale ale CNAJGS.

Totodată CNAJGS nu poate lua decizii fundamentate pe analize şi prognoze, din simplu motiv că nu are personal care le-ar  putea pregăti. Pînă la moment, multe dintre materialele, analizele şi proiectele de acte normative au fost furnizate  fie de experţii Fundaţiei Soros-Moldova, ai Programului Comun al CoECE sau ai altor parteneri;

- Cadru normativ-juridic şi practici cotidiene ce necesită perfecţionare.

Există o serie de aspecte conceptuale, ce urmează a fi soluţionare de CNAJGS (promovarea unor modificări în legislaţie pentru: înlăturarea posibilei contradicţii a art. 69 CPP şi art. 19 din Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat; reglementarea acordării asistenţei juridice garantate de stat în situaţiile de amnistie, extrădare şi transfer a condamnaţilor; reglementarea participării apărătorului în cazul renunţării la apărător, înlocuirii apărătorului; acordarea asistenţei juridice persoanelor condamnate la privaţiune de libertate; stabilirea mecanismul de acordare a asistenţei juridice parţial gratuite; stabilirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de stat etc.).

Totodată, se constată şi un număr de aspecte tehnice, cu frecvenţă cotidiană, ce urmează a fi depăşite de către Oficiile Teritoriale ale CNAJGS (solicitarea urgentă a apărătorului chiar dacă nu este situaţie de acordare a asistenţei juridice de urgenţă; solicitarea apărătorului în zilele de odihnă, deşi nu sunt acţiuni de urgenţă; asigurarea cu apărător la prelungirea mandatului de arest; stabilirea capacităţii de plată a boschetarilor şi altor categorii de persoane; lipsa echipamentului de comunicare, fax, tel în unele birouri de avocaţi; accesul limitat la dosare pentru a monitoriza calitatea; situaţii de încasare dublă a remunerării de către unii avocaţi de la Oficiile teritoriale şi de la beneficiari; furnizarea permanentă a informaţiei din teritoriu către CNAJGS şi testarea permanentă a noilor mecanisme în dezvoltare etc);

- Spectrul de servicii de asistenţă juridică garantată de stat.

La moment, sistemul asistenţei juridice garantate de stat acoperă numai cazurile penale, care, în raport numeric cu cele civile, contravenţionale şi de contencios administrativ examinate de instanţele naţionale reprezintă o porţiune mică. Se constată caracterul extrem de permisiv al legislaţiei penale, fapt care are drept consecinţă o acoperire aproape integrală a tuturor cazurilor penale de către asistenţa juridică garantată de stat. Sistemul de verificare a capacităţii de plată a solicitanţilor asistenţei juridice garantate de stat s-a dovedit a fi ineficient şi nu permite excluderea abuzurilor din parte solicitanţilor. Mecanismul de testarea a veniturilor nu funcţionează din mai multe cauze, inclusiv,  lipsa accesului la bazele de date (fiscale, cadastru, registru, etc.); imposibilitatea obţinerii actelor doveditoare; lipsa mijloacelor tehnice necesare pentru schimbul de informaţii cu raioanele.

Nu există încă un mecanism de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa juridică garantată de stat în cazurile cînd beneficiarii de asistenţă sunt recunoscuţi vinovaţi şi condamnaţi pentru acţiunile sale.

Odată cu extinderea asistenţei juridice pentru toate categoriile de litigii care se examinează în justiţie (1 ianuarie 2012), va creşte considerabil (de cîteva ori) volumul lucrului. Plus la aceasta, instituirea sistemului de asistenţă juridică primară, va cere, de asemenea, resurse importante. Avînd în vedere experienţa anterioară, este crucial să fie identificate şi alocate în prealabil resursele necesare care ar permite funcţionarea sistemului asistenţei juridice garantate de stat fără deficienţe;

- Metodologia de calcul a a costurilor pentru sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.

Nu există o metodologie de calcul a necesităţilor financiare pentru noul sistem, respectiv în următoarea perioadă de activitate, sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat va funcţiona în baza resurselor financiare alocate pe baza unor calcule estimative ale CNAJGS şi Ministerului de Justiţie;

- Volumul de lucru a personalului Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS.

Coordonatorii şi consultanţii Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS au o motivaţie salarială suficient de modestă, ţinând cont de volumul exagerat de lucru şi efortul pe care trebuie să-l depună în vederea instituţionalizării noului sistem (în anul 2009, 5 coordonatori şi 9 consultanţi au procesat (inclusiv receptionarea, desemnarea avocatului, comunicarea deciziei, verificarea raportului de activitate) ~20000 decizii, statele de personal fiind calculate pentru 6000-7000 decizii. Odată cu intrarea în vigoare a normelor din Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat care prevăd acordarea asistenţei juridice şi în cauzele civile, contravenţionale şi de contencios administrativ, va creşte considerabil volumul şi complexitatea lucrului efectuat de către oficiile teritoriale, ceea ce va necesita adaptările de rigoare;

- Noul sistem de asistenţă juridică garantată de stat nu este cunoscut suficient de comunitatea juridică şi nici de potenţialii beneficiari.

Cu atît mai mult, mecanismele sunt în permanentă dezvoltare, ceea ce presupune o mediatizare şi informare permanentă a modalităţii de funcţionare;

- Parteneriate neconsolidate ale oficiilor teritoriale şi ale Consiliului Naţional.

Nu există încă o colaborare suficient de efectivă între Consiliu şi protagoniştii sistemului de justiţie: Barou, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele de judecată, Ministerul Justiţiei, Procuratură, MAI, organele de urmărire penală. Rezultatele activităţii fiecăreia din aceste instituţii se prezintă încă în indicatori diferiţi.

Noul sistem oferă avantaje avocaţilor, dar impune şi anumite mecanisme de responsabilizare pentru calitatea serviciilor prestate. Astfel, există o rezistenţă din partea Baroului de Avocaţi în vederea contribuirii la instituţionalizarea noului sistem, rezistenţă care se reflectă în cadrul unor seminare, conferinţe.

Sistemul de justiţie, de acuzare şi apărare, sunt axate pe autosuficienţă funcţională şi acordă o atenţie sumară la insistenţa oficiilor teritoriale de a promova interesele justiţiabililor. Acuzarea nu este interesată în apărare efectivă şi calitativă, astfel încît există anumită rezistenţă în acceptarea noului sistem care pretinde să aducă o dimensiune calitativă. Reprezentanţii acuzării, care anterior confruntau problema asigurării formale cu apărător, sunt interesaţi, la fel ca şi mulţi dinte judecători, doar în soluţionarea părţii organizatorice, nu şi a dimensiunii calitative. Totodată, lipsesc mijloacele de comunicaţie şi schimb de informaţie rapid cu avocaţii şi organele de drept;

- Calitatea serviciilor avocaţilor.

Ridicarea nivelului remuneraţiei fără un mecanism adecvat de control nu conduce la îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice oferite. Experienţa funcţionării biroului de avocaţi publici a demonstrat că în mare măsură calitatea serviciilor prestate de avocat depinde de organizarea activităţii biroului şi a sistemului intern de raportare. Activitatea avocaţilor publici este monitorizată în baza Regulamentului de activitate a avocaţilor publici (Hotărîrea CNAJGS nr. 18 din 06.10.08) şi a standardelor de calitate stabilite în „Manualul avocaţilor publici”, documente care reglementează atît organizarea interioară a Biroului cît şi mecanismul de acordare a asistenţei juridice.

Totodată, lipşeşte un sistem explicit al standardelor de calitate al activităţii avocaţilor în general. Aceste standarde trebuie să servească drept repere pentru aprecierea calităţii lucrului avocatului în toate cazurile, inclusiv şi în cadrul asistenţei juridice garantate de stat. Nici CNAJGS şi nici oficiile sale teritoriale nu au competenţa de a institui standarde de calitate aparte pentru asistenţa juridică garantată de stat, or acestea  nu trebuie să se deosebească de cele mai bune practici şi tradiţii din domeniu. Formarea practicilor în mare măsură depinde de standardele care trebuie să le respecte avocatul. Ele vor servi drept sistem de referinţă pentru a determina cît de profesionist şi diligent a acţionat un avocat, inclusiv avocaţii care acordă asistenţă juridică garantă de stat. Elaborarea standardelor de activitate a  avocaţilor este de  competenţa Baroului. La moment, Baroul nu are aprobat un set de criterii/standarde profesionale şi un mecanism de monitorizare a calităţii serviciilor avocaţilor.

Concomitent, datorită numărului mic de avocaţi, în special în anumite raioane, practic nu poate fi realizat un concurs pentru admiterea în sistemul asistenţei juridice garantate de stat şi nu există, cu excepţia mun. Chişinău, o competiţie între avocaţi. În atare condiţii, avocaţii nu sunt stimulaţi suficient pentru actualizarea cunoştinţelor şi ridicarea profesionalismului.

Mai mult decât atât, există o practică compromisă de acordare a asistenţei juridice aparent neremunerate de către unii avocaţii (avocaţi care nu au contracte cu oficiile teritoriale). Este o modalitate prin care unii avocaţi reglează conturile cu OUP pentru a menţine relaţiile cu aceştia.

Totodată, nu poate fi monitorizată calitatea asistenţei juridice acordate, aşa cum prevede Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, deoarece nu există capacităţile administrative, materiale şi umane necesare pentru aceasta;

- Resurse disponibile şi suportul donatorilor.

Pregătirea pentru lansare şi funcţionarea  sistemului asistenţei juridice garantate de stat a fost şi continuă să fie susţinută de către donatori, în special de către Fundaţia Soros-Moldova, atît prin asistenţă consultativă (elaborarea proiectelor de acte şi consultarea pe probleme organizaţionale) cît şi prin suport financiar acordat oficiilor teritoriale (organizarea instruirii personalului, schimb de experienţă, campaniile de informare, acoperirea unei părţi din cheltuielile administrative ale Oficiilor Teritoriale şi ale Consiliului, suplinirea salariilor colaboratorilor oficiilor teritoriale). CNAJGS a reuşit să coopteze în procesul de promovare a noului sistem şi alţi donatori (UNICEF-Moldova, Programului Comun al CoECE), dar nu a iepuizat nici pe departe lista de potenţiali parteneri.

Întru depăşirea deficienţelor şi constrângerilor menţionate anterior, CNAJGS adoptă prezenta strategie, ca document ce ar duce la utilizarea eficientă şi sinergică a resurselor CNAJGS,  Oficiilor sale Teritoriale şi ale Secretariatului CNAJGS în vederea realizării misiunii sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat. Datorită evoluţiilor permanente din cadrul sistemului şi a modificării continue a mediului extern de activitate, strategia de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anii 2010-2012 va fi actualizată anual, fiind adoptat şi un plan anual de implementare a acesteia.

III. MISIUNEA SISTEMULUI DE ACORDARE A ASISTENŢEI JURIDICE GARANTATE DE STAT

Protejarea dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv asigurarea accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea asistenţei juridice garantate de stat, precum şi diminuarea impedimentelor economico-financiare în realizarea accesului la justiţie.

IV. VIZIUNE

Asigurarea accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică efectivă în cadrul unui sistem cost-eficient, accesibil şi nediscriminatoriu de asistenţă juridică garantată de stat.

V. OBIECTIVE STRATEGICE:

- Consolidarea capacităţii CNAJGS şi a oficiilor sale teritoriale de administrare a procesului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat

- Instituirea unui aparat administrativ al CNAJGS cu sarcina de gestiune continuă a activităţii sistemului şi de monitorizare a executării deciziilor;

- Instruirea coordonatorilor şi specialiştilor oficiilor teritoriale ale CNAJGS şi ajustarea  schemei  de încadrare/remunerare a personalului în contextul extinderii sistemului asistenţei juridice garantate de stat şi pentru cauzele civile, contravenţionale şi de contencios administrativ;

- Revizuirea trimestrială a situaţiei curente de activitate a Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS;

- Colectarea şi analiza trimestrială a datelor statistice pentru determinarea necesităţilor, stabilirea tendinţelor şi dinamicii sistemului, precum şi estimarea costurilor de asistenţă juridică garantată de stat, inclusiv prin implementarea sistemului de evidenţă automatizată a datelor statistice;

- Asigurarea unei planificări bugetare eficiente a costurilor de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

- Identificarea fondurilor extrabugetare care vor putea fi utilizate la consolidarea sistemului asistenţei juridice garantate de stat;

- Elaborarea şi implementarea planului anual de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi determinarea rolurilor şi responsabilităţilor;

- Revizirea cadrului normativ juridic şi promovarea modificărilor în legislaţie în vederea înlăturării lacunelor şi coliziilor în procesul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

- Generalizarea practicii de implementare şi elaborarea de recomandări în vederea aplicării uniforme a legislaţiei în domeniul asistenţei juridice garantate de stat.

Indicatori:

  - CNAJGS funcţional şi cu o abordare coerentă a domeniului asistenţei juridice garantate de stat;

  - Rolul CNAJGS în sistemul autorităţilor publice cu atribuţii în sistemul de justiţie penală determinat;

  - Coordonatori, consultanţi ai oficiilor teritoriale, membri ai CNAJGS motivaţi şi cu abilităţi profesionale îmbunătăţite;

  - Necesităţile de asistenţă juridică garantată de stat estimate şi mecanism de planificare a costurilor bugetare funcţional;

  - Capacităţi consolidate ale CNAJGS şi Ofiiciilor sale teritoriale de colectare, sistematizare şi utilizare a datelor statisitce în vederea asigurării accesibilităţii şi funcţionalităţii sistemului de asistenţă juridică garantată de stat;

  - Bunele practici în domeniul asistenţei juridice garantate de stat identificate la nivel local de oficiile teritoriale şi incluse în actele normative elaborate de CNAJGS şi alte autorităţi publice;

  - Legislaţia privind asistenţa juridică garantată de stat aplicată uniform pe teritoriul Republicii Moldova;

  - Resurse adiţionale cooptate în vederea asigurării funcţionalităţii sistemului de asistenţă juridică garantată de stat.

    - Diversificarea spectrului de servicii de asistenţă juridică garantată de stat

  - Determinarea schemei de funcţionare şi estimarea resurselor necesare pentru instituţionalizarea sistemului de asistenţă juridică primară;

  - Pregătirea infrastructurii pentru instituţionalizarea sistemului de parajurişti care vor acorda asistenţa juridică primară;

  - Elaborarea şi punerea în funcţiune a mecanismului de antrenare a ONG-urilor pentru prestarea serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat;

  - Extinderea asistenţei juridice calificate garantate de stat pentru cauzele civile, contravenţionale şi de contencios administrativ, începînd cu 2012;

  - Pilotarea unor noi modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, orientate la necesităţile beneficiarilor din categoriile social-vulnerabile.

Indicatori:

  - Reţea de acordare a asistenţei juridice primare funcţională, inclusiv prin intermediul parajuriştilor;

  - Numărul de beneficiari ai asistenţei juridice, inclusiv primare şi calificate în cauzele respective;

  - Gradul de accesibilitate al serviciilor de asistenţă juridicăgarantată de stat;

  - Servicii de asistenţă juridică garantată de stat corelate necesităţilor beneficiarilor.

    - Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat

  - Revizuirea criteriilor de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate, în coordonare cu Uniunea Barourilor de Avocaţi;

  - Contribuirea la instruirea continuă a persoanelor autorizate să acorde asistenţă juridică garantată de stat şi consolidarea parteneriatelor cu prestatoriide  servicii de instruire iniţială şi continuă;

  - Susţinerea Uniunii Barourilor de Avocaţi şi partenerilor săi în procesul de elaborarea a unui set de standarde de activitate a avocaţilor care ar putea servi drept repere în procesul de monitorizare a calităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat acordate de către avocaţi; participarea la elaborarea ghidurilor practice şi metodologice pentru avocaţi;

  - Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat acordate de către persoanele autorizate;

  - Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă ale Oficiilor Teritoriale. Identificarea şi alocarea spaţiilor pentru amplasarea acestora, dotarea şi echiparea birourilor;

  - Examinarea oportunităţii specializării avocaţilor în anumite categorii de cauze, inclusiv în cauzele copiilor în conflict cu legea;

  - Facilitarea elaborării şi implementării unor programe conexe, precum asistenţa juridică holistică, acţiuni de interes public, promovarea alternativelor la procesele judiciare clasice etc.

Indicatori:

  - Admiterea în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat a avocaţilor ce întrunesc cel mai bine criteriile de selectare a avocaţilor;

  - Numărul de persoane autorizate să acorde asistenţă juridică garantată de stat instruite şi calitatea programelor de instruire;

  - Standarde profesionale de activitate a avocaţilor elaborate şi adoptate participativ;

  - Reţea de avocaţi publici funcţională, număr de beneficiari ai asistenţei juridice garantate de stat acordate de către avocaţii publici şi calitatea serviciilor;

  - Gradul de satisfacţie a beneficiarilor privind calitatea asistenţei juridice acordate, inclusiv a serviciilor specializate.

    - Consolidarea parteneriatelor şi asigurarea transparenţei de funcţionare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat

  - Sensibilizarea comunităţii juridice şi a publicului în general referitor la noul sistem de asistenţă juridică garantată de stat;

  - Asigurarea transparenţei funcţionării sistemului de asistenţă juridică garantată de stat prin comunicarea informaţiilor relevante prin intermediul mass-media şi plasarea permanentă a informaţiei pe pagina web a CNAJGS;

  - Intensificarea circuitului informaţional între CNAJGS şi Oficiile sale teritoriale; CNAJGS şi Parlament, Guvern, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor; CNAJGS şi Baroul Avocaţilor;  CNAJGS şi mass-media; CNAJGS, Oficiile sale Teritoriale şi actorii justiţiei: judecători, procurori, ofiţeri de urmărire penală; Oficiile teritoriale ale CNAJGS şi mass-media locală;

  - Asigurarea unei colaborări eficiente cu organele de drept în vederea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarilor de asistenţă juridică garantată de stat;

  - Consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile interesate în promovarea accesului la justiţie pentru diferite segmente ale populaţiei Republicii Moldova, inclusiv cu organizaţii din alte state în vederea preluării de bune practici în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

  - Formarea unor parteneriate durabile cu asociaţiile obşteşti, instituţiile de învăţămînt şi mediul academic în vederea monitorizării şi cercetării domeniului asistenţei juridice garantate de stat, precum şi cooptării voluntarilor în sistem.

Indicatori:

  - O mai mare transparenţă şi încredere publică în activitatea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

  - Reprezentanţi ai sistemului de justiţie şi factori de decizie familiarizaţi şi suportivi sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

  - Parteneriate consolidate cu actorii din sistemul de justiţie, organizaţii interesate în promovarea accesului la justiţie, asociaţii obşteşti, instituţii de învăţămînt şi mediul academic orientate spre respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarilor de asistenţă juridică garantată de stat.

VI. PARTENERII STRATEGICI:

La implementarea efectivă a Strategiei pot contribui reprezentanţii instituţiilor de stat, interguvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii şi/sau interesaţi în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat, în mod special:

- Parlamentul Republicii Moldova;

- Guvernul Republicii Moldova;

- Consiliul Superior al Magistraturii;

- Ministerul de Justiţie;

- Baroul Avocaţilor;

- Procuratura Generală;

- Ministerul Afacerilor Interne;

- Ministerul de Finanţe;

- Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

- Biroul Asociat de avocaţi „Avocaţii Publici”;

- Biroul Asociat de avocaţi „Justiţia Juvenilă”;

- Insitutul de Reforme Penale;

- Institutul Naţional al Justiţiei;

- Comunitatea de donatori, inclusiv Fundaţia Soros-Moldova, UNICEF-Moldova, precum şi alţi parteneri ai CNAJGS.

    - ETAPELE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI ŞI PLANUL DE ACŢIUNI

Acţiuni orientate spre realizarea obiectivelor fixate în Strategia de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anii 2010-2012 se vor realiza permanent, cu evidenţierea a 5 etape majore:

Etapa I. Perfecţionarea mecanismului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat în cauze penale şi implementarea acţiunilor îndreptate spre îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice garantate de stat – trimestrul 3, 4 anul 2010.

Etapa II. Consolidarea reţelei de avocaţi publici – trimestrul 1-2, anul 2011.

Etapa III. Pilotarea modelului de asistenţă juridică primară, inclusiv prin intermediul reţelei de parajurişti şi pilotarea modelului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat în cauze civile, contravenţionale şi de  contencios administrativ, inclusiv prin intermediul asociaţiilor obşteşti – trimestrul 1-4, anul 2011.

Etapa IV. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi formarea aparatului administrativ al CNAJGS – trimestrul 4, 2011.

Etapa V.  Definitivarea procesului de instituţionalizare a sistemului de acordare a asistenţei juridice primare şi de acordare a asistenţei juridice garantate de stat în cauze civile, contravenţionale şi de  contencios administrativ – trimestrul 1, 2012.

Obiectivele operaţionale şi activităţile specifice se vor reflecta în planul anual de acţiuni al CNAJGS.

PLANUL DE ACŢIUNI

pentru trimestrul 3 şi 4, anul 2010

de implementare a

STRATEGIEI DE ACTIVITATE ÎN SISTEMUL DE ACORDARE A ASISTENŢEI JURIDICE GARANTATE DE STAT PENTRU ANII 2010-2012

| Nr. | Obiectiv | Acţiunea | Termen de realizare | Responsabil | Parteneri | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Consolidarea capacităţii CNAJGS şi a oficiilor sale teritoriale de administrare a procesului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat | Analiza rapoartelor trimestriale de activitate a Oficiilor Teritoriale | Septembrie 2010 | Secretariat CNAJGS | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Situaţia curentă de activitate a oficiilor teritoriale prezentată în şedinţele CNAJGS; 10 vizite realizate |
| 2. |  | Realizarea trimestrială a vizitelor de monitorizare a Oficiilor Teritoriale | Septembrie, Noiembrie 2010 | Membrii CNAJGS |  |  |
| 3. |  | Prezentarea conceptului sistemului de evidenţă automatizată a datelor statistice | Octombrie 2010 | S. Chiruta, OT Chisinau | FSM | Conceptului sistemului de evidenţă automatizată a datelor statistice aprobat |
| 4. |  | Analiza trimestrială a datelor statistice | Septembrie 2010 | L. Darii, OT Chisinau | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Date statistice consolidate prezentate în şedinţa CNAJGS |
| 5. |  | Elaborarea planului de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2011 | Decembrie 2010 | V. Zaharia, Membrii CNAJGS | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Planul de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2011 aprobat de CNAJGS |
| 6. |  | Estimarea necesităţilor financiare pentru implementarea strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anii 2010-2012 | Decembrie 2010 | V. Zaharia, Membrii CNAJGS | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Costurile estimate |
| 7. |  | Identificarea unor surse adiţionale pentru asistenţă juridică garantată de stat | permanent | V. Zaharia, Membrii CNAJGS | Comunitatea de donatori | Harta de necesităţi şi proiecte prezentate potenţialilor donatori |
| 8. |  | Revizirea cadrului normativ juridic în domeniul asistenţei juridice garantate de stat | permanent | R. Secrieru, V. Creţu, Membrii CNAJGS | Ministerul Justiţiei | Propuneri de modificare a legislaţiei prezentate Ministerului Justiţiei |
| 9. | Diversificarea spectrului de servicii de asistenţă juridică garantată de stat | Facilitarea procesului de implementare a proiectului pilot de acordare a asistenţei juridice primare prin intermediul reţelei de parajurişti | permanent | M. Lupu, Membrii CNAJGS | FSM; Ministerul Justiţiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Informaţii relevante privind progresul de implementare prezentate CNAJGS; după caz, decizii, luate |
| 10. | Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat | Revizuirea criteriilor de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate | Octombrie 2010 | - Păduraru, M. Popescu, Membrii CNAJGS | Uniunea Barourilor de Avocaţi | Criterii de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate aprobate de CNAJGS |
| 11. |  | Susţinerea Uniunii Barourilor de Avocaţi în procesul de elaborarea a unui set de standarde profesionale de activitate a avocaţilor | Septembrie –Decembrie 2010 | I. Păduraru, M. Popescu, M. Lupu, V. Zaharia | Biroului Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” | Set de standarde profesionale de activitate a avocaţilor elaborat |
| 12. |  | Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat acordate de către avocaţi | permanent | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Uniunea Barourilor de Avocaţi, Comisia de Etică şi Disciplină | Gradul de realizate a Hotărîrii CNAJGS cu privire la asigurarea prin monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat |
| 13. |  | Activitatea Comisiei CNAJGS de Examinare a Plîngerilor | permanent | V. Zaharia, M.Lupu, I. Păduraru | Uniunea Barourilor de Avocaţi, Comisia de Etică şi Disciplină | Nr. de plîngeri examinate; reacţia la plîngeri |
| 14. |  | Determinarea oportunităţii elaborării listei de avocaţi specializaţi în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea | Septembrie 2010 | V. Zaharia, Membrii CNAJGS | Biroului Asociat de Avocaţi Publici „Justiţia Juvenilă” | Hotărîrea CNAJGS la subiect |
| 15. |  | Diseminarea ghidurilor practice şi metodologice pentru avocaţi | Octombrie 2010 | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Uniunea Barourilor de Avocaţi; Institutul de Reforme Penale | Nr. de ghiduri diseminate |
| 16. | Consolidarea parteneriatelor şi asigurarea transparenţei de funcţionare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat | Analiza notelor informaţive privind deficienţele în sistemul de justiţie a Republicii Moldova ce au tangenţă cu dreptul la apărare | Septembrie, Decembrie 2010 | I. Ciobanu, BAA „Avocaţii publici” | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Deficienţele în sistemul de justiţie a Republicii Moldova identificate şi prezentate CNAJGS |
| 17. |  | Expedierea notelor informative partenerilor CNAJGS şi OT referitor la situaţia actuală în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat | trimestrial | V. Zaharia, Coordonatorii Oficiilor Teritoriale |  | Note informative conţinînd sinteza trimestrială de activitate în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat şi deficienţele în sistemul de justiţie expediate partenerilor CNAJGS şi ai OT |
| 18. |  | Plasarea informaţiei relevante pe pagina web a CNAJGS | permanent | S. Chiruta, OT Chisinau; Secretariatul CNAJGS | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Pagina web actualizată cu informaţii relevante |
| 19. |  | Realizarea conferinţei anuale privind activitatea în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat | Decembrie 2010 | R. Secrieru, L. Darii, OT Chisinau; Secretariatul CNAJGS | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale; membrii CNAJGS | Numărul de participanţi şi reprezentativitatea partenerilor la conferinţă |
| 20. |  | Efectuarea vizitelor în teritoriu şi realizarea întrunirilor cu partenerii CNAJGS şi OT | trimestrial | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Membrii CNAJGS | Frecvenţa vizitelor |
| 21. |  | Cooptarea mass-media, inclusiv a celei locale în diseminarea informaţiei referitor la sistemul de asistenţă juridică garantată de stat | trimestrial | Coordonatorii Oficiilor Teritoriale | Membrii CNAJGS | Nr. de apariţii în mass-media, inclusiv cea scrisă naţională şi locală |