| PILONUL III. Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific: Ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică efectivă, examinarea cauzelor şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiţiei |  |  |  |
| - Direcţia strategică 3.1. Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat |  |  |  |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 3.1.1. Consolidarea capacităţii de organizare şi administrare a sistemului asistenţei juridice garantate de stat | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Aparatul administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, creat 3. Personalul oficiilor teritoriale asigurat proporţional cu necesităţile sistemului | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 privind asistenţa juridică garantată de stat în vederea creării aparatului administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi a oficiilor teritoriale ale acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Studiu efectuat şi recomandări formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 4. Schema de încadrare a personalului aprobată 5. Numărul de personal angajat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 2 | Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal în oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi ajustarea schemei de încadrare a personalului în funcţie de rezultatele analizei, în contextul lărgirii competenţei Consiliului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Analiză efectuată şi recomandări formulate 2. Schema de încadrare a personalului ajustată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 3 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative (Codul de procedură civilă, Legea privind asistenţa juridică garantată de stat, Codul contravenţional etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 4 | Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 5 | Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunica-ţiilor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru |  |
| 6 | Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi, după caz, ajustarea cadrului normativ şi instituţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| Total finanțare domeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2718,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat (cauze penale şi nepenale) | 1. Mecanismul de asigurare a calităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat, elaborat şi implementat 2. Studiul cu privire la necesităţile financiare şi modul de prestare a serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat efectuat şi recomandările formulate 3. Sistemul mixt de acordare a asistenţei juridice garantate de stat prin intermediul avocaţilor publici şi al avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat la cerere, implementat 4. Resursele financiare alocate pentru serviciile de asistenţă juridică garantată de stat corespunzătoare necesităţilor reale ale sistemului 5. Instruirea avocaţilor publici şi a altor avocaţi care acordă la cerere asistenţă juridică garantată de stat, asigurată | Anul 2014 | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Revizuirea criteriilor de selectare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat şi asigurarea transparenţei procesului de selectare a avocaţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la concursul de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, elaborat şi aprobat | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| 2 | Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metodologie elaborată şi aprobată | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| 3 | Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte anuale de evaluare întocmite şi difuzate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| 4 | Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de birouri create şi dotate 2. Numărul majorat de avocaţi publici | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| 5 | Instruirea şi asistenţa metodică continuă a persoanelor autorizate să acorde asistenţă juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite 3. Ghiduri metodologice distribuite | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 6 | Elaborarea metodologiei de planificare a cheltuielilor pentru serviciile de asistenţă juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metodologie elaborată | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Finanţelor, Uniunea Avocaţilor |  |
| 7 | Efectuarea unui studiu privind noile metode de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat şi, în funcţie de rezultatele studiului, implementarea unui proiect-pilot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. După caz, proiectul-pilot implementat | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei |  |
| 8 | Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexităţii cauzelor contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, din punctul de vedere al dreptului material sau al celui procesual, pentru care se oferă asistenţă juridică calificată garantată de stat persoanelor care nu dispun de mijloace pentru plata acestor servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Criterii (standarde) elaborate şi aprobate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| Total finanțare domeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2168,3 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. Promovarea culturii juridice şi a accesului la informaţia cu caracter juridic; reducerea nihilismului juridic | 1. Campanii de educaţie juridică desfăşurate, inclusiv prin implicarea ONG-urilor în cadrul unor parteneriate public-private 2. Sistemul asistenţei juridice primare prin intermediul unei reţele funcţionale de parajurişti la nivelul comunităţilor rurale, care include şi reţeaua de asistenţi sociali, creat şi funcţional 3. Mecanismele de asistenţă juridică primară pentru unele categorii de persoane vulnerabile, la nivel urban, testate | Anul 2016 | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii |  | Termenul-limită de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 1 | Testarea sistemului de asistenţă juridică primară acordată de parajuriştii comunitari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Testare desfăşurată 2. Raport de evaluare întocmit, recomandări formulate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 2 | Efectuarea unui studiu privind mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 3 | Crearea mecanismului de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Monitorizarea asistenţei juridice primare acordate de asociaţiile obşteşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei |  |
| 5 | Instituţionalizarea sistemului de asistenţă juridică primară pentru localităţile rurale şi urbane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de beneficiari de asistenţă juridică primară 2. Numărul prestatorilor de servicii de asistenţă juridică primară | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 6 | Efectuarea studiului privind necesitatea unor noi metode de asistenţă juridică primară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei |  |
| 7 | Implementarea noilor metode de asistenţă juridică primară prin proiecte-pilot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Zona de implementare a proiectului-pilot identificată 2. Proiecte-pilot elaborate şi implementate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 8 | Desfăşurarea campaniilor de informare a publicului cu privire la asistenţa juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de emisiuni radio şi TV difuzate 2. Numărul de materiale publicate în presa scrisă 3. Numărul de ghiduri distribuite beneficiarilor | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei, Uniunea Avocaţilor, Compania „Teleradio- Moldova” |  |
| Direcţia strategică 6.3. Consolidarea sistemului de justiţie pentru copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul specific de intervenţie |  | Indicatori ai nivelului de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termen-limită |  | Instituţii responsabile |  |
| 6.3.1. Asigurarea specializării actorilor din sistemul justiţiei în lucrul cu copiii |  | 1. Specializarea judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, consilierilor de probaţiune, inspectorilor pentru minori, ofiţerilor de urmărire penală, personalului instituţiilor în custodia cărora se află minori și a mediatorilor în cauzele cu implicarea copiilor martori, victime sau a celor în conflict cu legea, asigurată 2. Curricula de instruire elaborată şi cursurile de instruire desfăşurate 3. Spaţiile destinate audierii copiilor în cadrul instanţelor de judecată, procuraturilor, comisariatelor/secţiilor de poliţie şi birourilor de probaţiune, alocate şi amenajate 4. Cadrul legal şi procedurile privind copiii sub vîrsta răspunderii penale, elaborate, adoptate şi implementate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anul 2016 |  | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Consiliul de Mediere, Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului |  |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Consiliul de Mediere, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, autorităţile administraţiei publice locale |  |
| 2 | Evaluarea necesităţilor de instruire a persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiţiei, modificarea şi/sau elaborarea programelor de instruire pentru aceştia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Necesităţi evaluate 2. Numărul de programe de instruire modificate, după caz, elaborate şi aprobate | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia de Administrare Publică, Academia „Ştefan cel Mare”, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, autorităţile administraţiei publice locale |  |
| 5 | Întocmirea şi actualizarea permanentă a listei de avocaţi specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listă întocmită şi actualizată periodic | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 6 | Elaborarea ghidurilor metodologice pentru avocaţii specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghiduri elaborate şi distribuite | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 7 | Instruirea avocaţilor specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Număr de cursuri desfăşurate 2. Numărul de avocaţi instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| Total finanțare domeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4054,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2. Consolidarea instrumen-telor de protecţie a copiilor victime sau martori ai infracţiunilor în cadrul proceselor penale | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Metodologia privind examinarea cauzelor cu implicarea copiilor victime şi suportul acestora în cadrul proceselor penale, elaborată şi implementată 3. Asistenţa juridică garantată de stat, serviciile de suport şi consiliere ale psihologului şi pedagogului pentru copiii victime sau copiii martori în cadrul proceselor penale, asigurate 4. Expertizele judiciare adaptate la necesităţile copiilor victime sau copiilor martori | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Afacerilor Interne |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea comentariilor la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii victime sau copii martori ai infracţiunilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comentarii elaborate şi publicate | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 3 | Modificarea cadrului normativ în vederea acordării dreptului de asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime ale infracţiunilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |